Мониторинг реализации Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (квартальная)

«Развитие культуры»

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры», утвержденная распоряжением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 25 декабря 2020 года № 1958

Отчетный период: 12 месяцев 2023 года

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | | | | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы [<10>](#P1605), тыс. рублей | | | | | | | | |
| межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | | | | | иные источники | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | | | 6 | | |
|  | Программа «Развитие культуры». | х | | | | 357,21 | 167 292,90 | | | | | - | | |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры и событийного туризма». | х | | | | 151,51 | 117 184,77 | | | | | - | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа | х | | | | - | 81 717,20 | | | | | - | | |
| За 12 месяцев 2023 года муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события. Число культурно-массовых мероприятий составило 6090 ед.  Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, составило 554586 ед., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | Основное мероприятие: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры | х | | | - | | | 981,00 | | | | | | - |
| За 12 месяцев 2023 года муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все контрольные события.  Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальным казенным учреждением культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составило 446 ед. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Контрольное событие: XIXрайонный фестиваль лауреатов патриотической песни «Солдатский конверт» Нефтекумского городского округа Ставропольского края | | 28.02.2023/17.02.2023 | | - | | | | - | | - | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 314 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Контрольное событие: Встреча трех поколений«В солдатской чайной», в рамках празднования Дня защитника Отечества | | | 28.02.2023/20.02.2023 | - | | | | - | | - | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 чел., что соответствует ходу реализации Программы | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Контрольное событие: Торжественное мероприятие «Жизнь культуре посвящаем!», в рамках празднования Дня работника культуры | | | 31.03.2023/22.03.2023 | - | | | | - | | - | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Мероприятие посетило 350 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Контрольное событие: Праздник детской и юношеской книги «Пусть всегда будет книга!» | | | 31.03.2023/31.03.2023 | - | | | | - | | - | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 85 участников, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Контрольное событие: Патриотическая акция «Книга пожеланий «С праздником!» посвященная празднованию Дня работника культуры | | | 31.03.2023/31.03.2023 | - | | | | - | | - | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В конкурсе приняли участие 85 участников, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Событийное мероприятие: Народное гуляние «Навруз-Байрам» | | | 31.03.2023/21.03.2023 | - | | | | - | | - | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 19 творческих коллективов района. Всего участников – 1290 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. Мероприятие посетило 350 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:*Выставка изделий народного творчества «Откровение», посвященная годовщине образования города Нефтекумска | | | 30.04.2023/12.04.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 45 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Районный музыкальный фестиваль «Листок из альбома» среди учащихся детских музыкальных школ Нефтекумского городского округа Ставропольского края | | | 30.04.2023/27.04.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В фестивале приняло участие 60 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Событийное мероприятие: Национальный праздник «Народное гуляние «Сабантой»» | | | 30.04.2023/28.04.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 150 чел., что соответствует ходу реализации Программы | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:*Событийное мероприятие: Народное гуляние «Бахар-Байрам» | | | 31.05.2023/01.05.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие700 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 9 мая | | | 31.05.2023/09.05.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 900 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Детско-юношеский фестиваль хореографического искусства «В гостях у Терпсихоры» | | | 31.05.2023/18.05.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 600 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Событийное мероприятие: Фестиваль национальных культур, народного творчества и традиционного костюма «Возвращение к истокам», посвященный Дню славянской письменности и культуры (24 мая) и Всемирному дню культуры(31 мая) | | | 31.05.2023/27.05.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 15 творческих коллективов района, Всего участников – 310 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:*Районный конкурс детского творчества «Мое счастливое детство», в рамках краевой акции «Десятилетие детства в России» | | | 30.06.2023/16.06.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 270 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:*Торжественное мероприятие «Свеча памяти» | | | 30.06.2023/22.06.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 200 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:*Районный праздник «Моя семья – моя крепость», посвящённый чествованию юбилейных пар Нефтекумского городского округа | | | 31.07.2023/06.07.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 35 участников, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Выставка декоративно прикладного творчества и изобразительного искусства «Семейные традиции», посвященная Дню семьи, любви и верности. | | | 31.07.2023/07.07.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме (5 ед.) В конкурсе приняло участие 89 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Районная выставка «Этот флаг все в мире знают» ко Дню Государственного флага РФ | | | 31.08.2023/21.08.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 20 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Праздник закрытия программы летних литературных чтений «Лето, книга, я – друзья!» | | | 31.08.2023/25.08.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 28 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Всероссийская акция «Ночь кино», посвященная Дню Российского кино. | | | 31.08.2023/26.08.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В акции приняло участие 329 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Контрольное событие: Торжественное мероприятие «Поклон родной земле», посвященное годовщине образования Нефтекумского района | | | 31.09.2023/22.09.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В акции приняло участие 329 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Родное мое Нефтекумье», посвященный годовщине образования Нефтекумского района | | | 31.09.2023/29.09.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме (15 ед.) В мероприятии приняло участие 240 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Участие творческих коллективов Нефтекумского городского округа в краевой сельскохозяйственной выставке | | | 31.09.2023/30.09.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 19 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Событийное мероприятие: Фестиваль самодеятельной поэзии Нефтекумья «Продлись, продлись, очарованье!» | | | 31.09.2023/26.09.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 49 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Музыкальная поляна» среди учащихся детских школ искусств Нефтекумского городского округа | | | 01.10.2023/06.10.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 35 участников, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Фольклорный праздник «Разных народов большая семья», посвященный Международному Дню толерантности | | | 01.11.2023/16.11.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 50 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие*: Районный фестиваль молодых исполнителей «Звездопад Нефтекумья» | | | 01.11.2023/21.11.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 1000 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Всероссийская акция «Ночь искусств» | | | 01.11.2023/03.11.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В акции приняло участие 280 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Районный конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования в сфере культуры и искусства «Многоголосье талантов» | | | 01.12.2023/14.12.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 35 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Районная выставка работ лиц с ОВЗ: «В мире равных возможностей», в рамках фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья | | | 01.12.2023/14.12.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 150 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Фестиваль литературных героев «Ах, карнавал удивительный мир!» | | |  | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 50 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Событийное мероприятие XVI фестиваль вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Песни твои, Россия» | | | 01.10.2023/14.10.2023 | - | | | | - | - | | | | |
| Мероприятие проведено в срок и в полном объёме. В мероприятии приняло участие 200 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | | Основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия, памятников | | | х | 0,00 | | | | 248,90 | - | | | | |
| 1.4. | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения | | | х | 0,00 | | | | 31 517,53 | | | | - | |

|  |
| --- |
| За 12 месяцев 2023 года муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» Нефтекумского городского округа Ставропольского края контрольные показатели составили: проведено 2451 информационно-просветительское мероприятий, количество экземпляров новых поступлений на 1000 человек населения составило 80 экз.; количество посещений библиотек – 589639. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Контрольное событие:* Информационно-просветительские мероприятия. | | | | 31.01.2023/ 31.01.2023 | | - | | - | | | | - | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 144 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 2527 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Информационно-просветительские мероприятия. | | | | 28.02.2023/ 28.02.2023 | | - | | - | | | | - | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 172 информационно-просветительских мероприятия, на которых присутствовало 3449 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Информационно-просветительские мероприятия. | | | | 31.03.2023/31.03.2023 | | - | | - | | | | - | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 175 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3851 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Формирование электронного каталога. | | | | 31.01.2023/ 31.01.2023 | | - | | - | | | | - | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 880 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Формирование электронного каталога. | | | | 28.02.2023/ 28.02.2023 | | - | | - | | | | - | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 603 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Формирование электронного каталога. | | | | 31.03.2023/31.03.2023 | | - | | - | | | | - | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 317 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | | | 31.01.2023/ 31.01.2023 | | - | | - | | | | - | | |
| Увеличения количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд не было | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | | | 28.02.2023/ 28.02.2023 | | - | | - | | | | - | | |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 374 экз. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | | | 31.03.2023/31.03.2023 | | - | | - | | | | - | | |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 63 экз. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Информационно-просветительские мероприятия. | | | | 01.04.2023/ 30.04.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 214 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4251 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Информационно-просветительские мероприятия. | | | | 01.05.2023/ 31.05.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 215 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4267 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Информационно-просветительские мероприятия. | | | | 01.06.2023/30.06.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 315 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 9462 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Формирование электронного каталога. | | | | 01.04.2023/ 30.04.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 595 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Формирование электронного каталога. | | | | 01.05.2023/ 31.05.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 524 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Формирование электронного каталога. | | | | 01.06.2023/30.06.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 640 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | | | 01.04.2023/ 30.04.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Увеличения количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на2561 экз. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | | | 01.05.2023/ 31.05.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 836 экз. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | | | 01.06.2023/30.06.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 1046 экз. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Информационно-просветительские мероприятия. | | | | 01.07.2023/ 31.07.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 275 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 4962 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Информационно-просветительские мероприятия. | | | | 01.08.2023/ 31.08.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 186 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3925 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Информационно-просветительские мероприятия. | | | | 01.09.2023/30.09.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 156 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 2887 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Формирование электронного каталога. | | | | 01.07.2023/ 31.07.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 740 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Формирование электронного каталога. | | | | 01.08.2023/ 31.08.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 465 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Формирование электронного каталога. | | | | 01.09.2023/30.09.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 666 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | | | 01.07.2023/ 31.07.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Увеличения количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 519 экз. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | | | 01.08.2023/ 31.08.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 70 экз. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | | | 01.09.2023/30.09.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 271 экз. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Информационно-просветительские мероприятия. | | | | 01.10.2023/ 31.10.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 156 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3433 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Информационно-просветительские мероприятия. | | | | 01.11.2023/ 30.11.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 149 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 3433 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Информационно-просветительские мероприятия. | | | | 01.12.2023/31.12.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Проведено 297 информационно-просветительских мероприятий, на которых присутствовало 5086 чел., что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Формирование электронного каталога. | | | | 01.10.2023/ 31.10.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 690 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Формирование электронного каталога. | | | | 01.11.2023/ 30.11.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 381 единицы, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Формирование электронного каталога. | | | | 01.12.2023/31.12.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Электронный каталог пополнился на 1099 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | | | 01.10.2023/ 31.10.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Увеличения количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 1164 экз. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | | | 01.11.2023/ 30.11.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 903 экз. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | | | | 01.12.2023/31.12.2023 | | - | | | - | | | - | |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 2689 экз. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. | | | | х | | 0,00 | | | 2 720,13 | | | - | |
| За 12 месяцев 2023 года муниципальным казенным учреждением культуры «Нефтекумский историко-краеведческий музей»  Нефтекумского городского округа Ставропольского края в рамках данного основного мероприятия были выполнены все  контрольные события. Было проведено 7 музейных выставок(3 – из музейного фонда, 4 – из вне музейного фонда). Всего посетило музей 6572 чел. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | | | | 31.01.2023/ 31.01.2023 | | - | | | - | | | - | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -\_5\_, лекций – \_4\_, выставок – \_0\_, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | | | | 28.02.2023/ 28.02.2023 | | - | | | - | | | - | | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -\_4\_, лекций – \_5\_, выставок – \_2\_, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | | | | 31.03.2023/31 .03.2023 | | - | | | - | | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -\_3\_, лекций – \_3\_, выставок – \_0\_, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | | | | 31.03.2023/ 31.01.2023 | | - | | | - | | | | - | |
| Музейная коллекция пополнилась на \_0\_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы.. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | | | | 28.02.2023/ 28.02.2023 | | - | | | - | | | | - | |
| Музейная коллекция пополнилась на \_4 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | | | | 31.03.2023/31 .03.2023 | | - | | | - | | | | - | |
| Музейная коллекция пополнилась на \_\_11\_единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | | | | | 01.04.2023/ 30.04.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -4, лекций – 4, выставок – 2, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | | | | | 01.05.2023/ 31.05.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 5, лекций - 4, выставок - 0, что соответствует ходу  реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | | | | | 01.06.2023/30.06.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие - 5, лекций - 4, выставок - 0, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | | | | | 01.04.2023/ 30.04.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Музейная коллекция пополнилась на 7 единиц, что соответствует ходу реализации Программы | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | | | | | 01.05.2023/ 31.05.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Музейная коллекция пополнилась на 7 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | | | | | 01.06.2023/30 06.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Музейная коллекция пополнилась на 9 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | | | | | 01.07.2023/ 31.07.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -\_\_4\_, лекций – \_4\_\_, выставок – \_0\_, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | | | | | 01.08.2023/ 31.08.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -\_\_1\_, лекций – \_5\_\_, выставок – \_\_0\_, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | | | | | 01.09.2023/30 .09.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -\_\_5\_, лекций – \_2\_\_, выставок – \_1\_\_, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | | | | | 01.07.2023/ 31.07.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Музейная коллекция пополнилась на \_9\_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | | | | | 01.08.2023/ 31.08.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Музейная коллекция пополнилась на \_12 единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | | | | | 01.09.2023/30 .09.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Музейная коллекция пополнилась на \_\_16\_единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | | | | | 01.10.2023/ 31.10.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -\_4\_, лекций – \_\_\_, выставок – \_0\_, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | | | | | 01.11.2023/ 30.11.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие -\_4\_, лекций – \_\_\_, выставок – \_1\_, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Организация и проведение музейных выставок, экскурсий, лекций, мероприятий. | | | | | 01.12.2023/31 .12.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: Открытое музейное мероприятие \_2\_, лекций – \_\_\_, выставок – \_1\_, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | | | | | 01.10.2023/ 31.10.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Музейная коллекция пополнилась на \_10\_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | | | | | 01.11.2023/ 30.11.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Музейная коллекция пополнилась на \_6\_ единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Пополнение музейных коллекций. | | | | | 01.12.2023/31.12.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Музейная коллекция пополнилась на \_\_5\_единиц, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Региональный проект «Творческие люди» | | | | | х | 151,51 | | | - | | | | - | |
| 2. | Подпрограмма реализация программ дополнительного образования в сфере культуры | | | | | х | 205,70 | | | 22 856,20 | | | | - | |
|  | | В Нефтекумском муниципальном районе 4 школы дополнительного образования в сфере культуры: 1 художественная и 3 музыкальных. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, составила 91,3%. Количество призеров участников конкурсов международного, краевого, всероссийского, зонального и районного уровней – 223 чел. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры | | | | | х | 205,70 | | | 22 850,20 | | | | - | |
|  | | *Контрольное событие:* Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах | | | | | 31.01.2023/31.01.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 0 зональном, в 0 районных, 0 межрегиональных, 3 международных, 3 всероссийских конкурсах. Всего приняло участие 39 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах | | | | | 28.02.2023/28.02.2023 | - | | | - | | | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 3 всероссийских, 0 краевом, 0 межрегиональном, 1 зональном, 2 районных конкурсах. Всего приняло участие 34 человека, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:*Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах | | | | | 31.03.2023/31.03.2023 | - | | | - | | | | - |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 0 международном, 1 всероссийском, 1 краевых, 0 межрегиональном, 2 зональных, 4 районных конкурсах. Всего приняло участие 46 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах | | 30.04.2023/30.04.2023 | | | | - | | | | - | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 2 зональном, в 5 районных, 2 международных, 4 всероссийских, 1 краевом конкурсах. Всего приняло участие 68 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах | | 31.05.2023/31.05.2023 | | | | - | | | | - | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 6 всероссийских, 1 международном, 2 краевых, 1 районном конкурсах. Всего приняло участие 41 человека, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах | | 30.06.2023/30.06.2023 | | | | - | | | | - | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1районном конкурсе. Всего приняло участие 20 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Контрольное событие:* Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, зональных, региональных конкурсах | | 01.09.2023/30.09.2023 | | | | - | | | | - | | - |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 районном конкурсе. Всего приняло участие 20 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, межрегиональных, зональных конкурсах | | 01.10.2023/31.10.2023 | | | | - | | | | - | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 международном, в 1 – всероссийском, в 3 районных конкурсах. Всего приняло участие 45 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, межрегиональных, всероссийских конкурсах | | 01.11.2023/31.11.2023 | | | | - | | | | - | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 межрегиональном, 2 - всероссийском, 3 районных конкурсах. Всего приняло участие 68 человек, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Контрольное событие:* Участие учащихся детских школ искусств Нефтекумского района в районных, краевых, межрегиональных, всероссийских конкурсах | | 01.12.2023/30.12.2023 | | | | - | | | | - | | - | |
| Мероприятия проведены в срок и в полном объёме: за истекший период учащиеся детских школ искусств приняли участие в 1 международном, 3 всероссийских, 1 краевых, 2 межрегиональном, 4 районных конкурсах. Всего приняло участие 53 человека, что соответствует ходу реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Проведение независимой оценки оказания услуг учреждениями культуры | | х | | | | 0,00 | | | | 6,0 | | - | |
| 3. | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт» | | х | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | - | |
| 4. | Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развития культуры» и общепрограммные мероприятия» | | х | | | | 0,00 | | | | 27 251,93 | | - | |
| 4.1. | Основное мероприятие: Осуществление управленческой и организационной деятельности в сфере культуры | | х | | | | 0,00 | | | | 27 251,93 | | - | |
|  | *Контрольное событие:* Выполнение управленческих и организационных функций в сфере культуры. | | 29.12.2023 г./31.03.2023 г., 30.06.2023 г./30.09.2023 г.  31.07.2023г./31.12.2023г. | | | | - | | | | - | | - | |
| В ходе реализации данного основного мероприятия были осуществлены все организационные функции в сфере культуры. Были созданы все необходимые условия для реализации Программы. | | | | | | | | | | | | | | |