Таблица 6

Мониторинг реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (квартальная)

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утверждённой  постановлением  администрации Нефтекумского городского округа  Ставропольского края от 28 декабря 2020 года № 1966.

отчетный период:  2023 год

Ответственный исполнитель: Отдел строительства, архитектуры и транспорта администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | х | 63 492,73 | 34 564,81 | - |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и транспортная система» | х | 63 492,73 | 26 403,69 | - |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог | х | 63 492,73 | 13 427,21 | - |
| 1.1.1. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 01.11.2023 г. / 28.08.2023 г. | - | 4 678,52 | - |
| Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края проезд Северный с. Ачикулак. Выполнены работы по обустройству парковки для автомобилей на автомобильной дороге общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края ул. Дзержинского г. Нефтекумск. Выполнены работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края г. Нефтекумск. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 30.10.2023 г. / 09.06.2023 г. | - | 4 796,76 | - |
| Выполнены работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края в г. Нефтекумск, с. Ачикулак, с. Каясула, а. Махмуд-Мектеб | 01.11.2023 г. / 01.09.2023 г. | 63 492,73 | 3 770, 82 | - |
| За счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края выполнен ремонт следующих участков автомобильных дорог в населенных пунктах округа: 1. г. Нефтекумск (ул. Леонова, (0,325 км), проспект Нефтяников (0,548 км), ул. Строителей (0,436 км); 2. а. Махмуд-Мектеб (ул. Советская (0,771 км); 3. с. Каясула (ул. Советская (0,554 км), ул. Мира (0,064 км); 4. с. Ачикулак (ул. Пронина (0,500 км), ул. Первомайская (0,548 км), ул. Краснопартизанская (0,585 км). |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г. / 27.06.2023 г. | - | 76,36 | - |
| Оказаны услуги по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Оказание услуг по изготовлению локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов и ведомостей объемов работ на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г. / 13.09.2023 г. | - | 104,75 | - |
| Оказаны услуги по изготовлению сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края. Произведена оплата аванса за оказание услуг на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения | х | - | 10 082,31 | - |
| 1.2.1. | Выполнение работ по обновлению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 30.10.2023 г. / 25.08.2023 г. | - | 2 567,84 | - |
| Выполнены работы по нанесению и обновлению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние остановок общественного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 01.12.2023 г. | - | - | - |
| Закупочные процедуры не проведены. |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г. | - | 75,91 | - |
| - Выполнены работы по настройке контроллера светофорного объекта, по замене кабеля светофорного объекта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Выполнение работ по восстановлению профиля гравийного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г. | - | - | - |
| 27 ноября, 07 декабря 2023 года заключены муниципальные контракты на выполнение работ по восстановлению профиля гравийного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. Срок окончания работ по муниципальным контрактам был определен до 25 декабря 2023 года, однако погодные условия в настоящее время не позволили приступить к выполнению работ. Работы будут выполнены подрядчиком после стабилизации погодных условий. |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов светофорными объектами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 01.09.2023 г. / 16.08.2023 г. | - | 4 104,32 | - |
| Выполнены работы по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений п. Затеречный, с. Ачикулак, с. Каясула, а также светофорных объектов по ул. Дзержинского г. Нефтекумск техническими средствами организации дорожного движения. Выполнены работы по установке и содержанию технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края – светофорные объекты на пересечении автомобильных дорог по ул. Дзержинского / пр. Нефтяников г. Нефтекумск; ул. Дзержинского / ул. Терешковой г. Нефтекумск; ул. Дзержинского / ул. Строителей г. Нефтекумск. |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.10.2023 г. / - | - | - | - |
| Закупочные процедуры не проведены. |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Оказание услуг по изготовлению проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г. / 27.01.2023 г. | - | 430,16 | - |
| Произведена оплата по муниципальному контракту от 16 июня 2022 года № 01216000094220000540001 на оказание услуг по изготовлению проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края. Изготовлены проекты организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г./1.02.2023 г. | - | 2 270,08 | - |
| Произведена оплата за декабрь 2022 года по муниципальному контракту от 27 декабря 2021 года № 01216000094210002810001 на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края (193 080,00 рублей); по муниципальному контракту от 01 февраля 2023 года № 01216000094230000040001 на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края в г. Нефтекумск для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края (2 077 000,00 рублей). |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Оказание услуг по проведению обследования транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 01.06.2023 г. / 15.06.2023 г. | - | 546,00 | - |
| Оказаны услуги по проведению инструментальной диагностики и оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г. | - | 88,00 | - |
| Оказаны услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по зимнему содержанию автомобильных дорог, нанесению горизонтальной дорожной разметки. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение транспортной безопасности | х | - | - | - |
| 1.3.1 | Оказание услуг по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, разработке паспортов и планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | 31.05.2023 г. / - | - | - | - |
| Решением Федерального дорожного агентства от 02.05.2023 №ДХК-23/63 объекту транспортной инфраструктуры присвоена категория и мост включен в 1 раздел реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств с присвоенным реестровым номером. Присвоенная указанному мосту первая категория не соответствует выполняемым функциям и значению объекта транспортной инфраструктуры. Для реализации объективных мер, направленных на обеспечение транспортной безопасности, необходимо изменение присвоенной категории. В связи с изменением статуса Нефтекумского городского округа Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 30 мая 2023 года № 49-кз «О наделении Нефтекумского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа», в декабре 2023 года выполнена перерегистрация права собственности на ОТИ. В Федеральное дорожное агентство формируются актуальные сведения, в том числе для изменения ранее присвоенной категории ОТИ. Проведение оценки уязвимости объекта будут выполнены после изменения категории моста. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Оказание услуг по разработке плана обеспечения транспортной безопасности на объект транспортной инфраструктуры | 01.12.2023 г. / - | - | - | - |
| Разработка плана обеспечения транспортной безопасности на объект транспортной инфраструктуры будет выполняться после проведения оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. | х | - | - | - |
| 1.4.1 | Приобретение информационно- пропагандистских материалов по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма | 31.10.2023 г. | - | - | - |
| Закупочные процедуры не проведены. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация транспортного обслуживания населения | х | - | 2 894,16 | - |
| 1.5.1 | Оказание услуг по изготовлению бланков карт и свидетельств муниципальных маршрутов Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 31.03.2023 г. | - | - | - |
| Изготовление бланков карт и свидетельств муниципальных маршрутов не требуется. |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Предоставление субсидии на компенсацию части выпадающих доходов автотранспортным организациям | 29.12.2023 г. / 29.12.2023 г. | - | 2 894,16 | - |
| 07 марта 2023 года с ООО «Нефтекумсавтотранс» заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Нефтекумского городского округа Ставропольского края. Предоставлена субсидия за отчетный период. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | х | - | - | - |
| 1.6.1 | Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023 г. | - | - | - |
| Закупочные процедуры на разработку проектно-сметной документации не проводились. |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие градостроительства» | х | - | 8 161,12 | - |
| 2.1 | Архитектурно-строительное проектирование | х | - | - | - |
| 2.1.1. | Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Архитектура и градостроительство» Нефтекумского городского округа Ставропольского края на выполнение муниципального задания по составлению локальных сметных расчетов на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности. | 29.12.2023 г. | - | - | - |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектура и градостроительство» НГО СК не функционирует. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка документов градостроительного зонирования и территориального планирования | х | - | 8 089,25 | - |
| 2.2.1. | Оказание услуг по подготовке проектов генерального плана Нефтекумского городского округа Ставропольского края и правил землепользования и застройки Нефтекумского городского округа Ставропольского края, выполнение комплекса кадастровых работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости границ населенных пунктов Нефтекумского городского округа Ставропольского края и границ территориальных зон | 29.12.2023 г. / 21.09.2023 г. | - | 8 089,25 | - |
| Оказаны услуги по подготовке проектов генерального плана Нефтекумского городского округа Ставропольского края и правил землепользования и застройки Нефтекумского городского округа Ставропольского края, выполнение комплекса кадастровых работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости границ населенных пунктов Нефтекумского городского округа Ставропольского края и границ территориальных зон |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Осуществление отдельных функций в области градостроительства | х | - | 71,87 | - |
| 2.3.1 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительства | 29.12.2023 г. / 25.09.2023 г. | - | 71,87 | - |
| Оказаны услуги по выполнению кадастровых работ по топографической съемке и подготовка топографического плана земельного участка. |  |  |  |  |  |