## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Нефтекумского муниципального округа
Ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 208
от 19 января 2024 г. № 43
Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, на 2023-2025 год
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
1621 | 1 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 10 | 1 | 1969 | 2020 | нет | нет | нет | 2897.9 | 2618 | 2617.9 | 115 | 5 | 4 | 2748015.416 | 0 | 0 | 0 | 2748015.416 | 2025-12-31
1768 | 2 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 11 | 1 | 1969 | 2018 | нет | нет | нет | 2908.7 | 2628.7 | 2573.8 | 92 | 5 | 4 | 3009309.964 | 0 | 0 | 0 | 3009309.964 | 2025-12-31
1821 | 3 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 12 | 1 | 1971 | 2020 | нет | нет | нет | 2991.5 | 2711.5 | 2711.5 | 103 | 5 | 4 | 3075367.9876 | 0 | 0 | 0 | 3075367.9876 | 2025-12-31
1982 | 4 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 17 | 1 | 1969 | 2020 | нет | нет | нет | 2981.6 | 2701.6 | 2626.6 | 114 | 5 | 4 | 2429467.3124 | 0 | 0 | 0 | 2429467.3124 | 2025-12-31
4226 | 5 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 20 | 1 | 1969 | 2020 | нет | нет | нет | 3064.6 | 2784.6 | 2677.5 | 123 | 5 | 4 | 19075106.6728 | 0 | 0 | 0 | 19075106.6728 | 2025-12-31
4259 | 6 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 1 | 1 | 1965 | 2019 | нет | нет | нет | 2155.9 | 1987.9 | 1944.3 | 89 | 4 | 3 | 12462762.2458 | 0 | 0 | 0 | 12462762.2458 | 2025-12-31
4278 | 7 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 10 | 1 | 1968 | 2018 | нет | нет | нет | 3356.3 | 3122.2 | 3122.2 | 117 | 5 | 4 | 1981740.708 | 0 | 0 | 0 | 1981740.708 | 2025-12-31
4283 | 8 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 11 | 1 | 1969 | 2018 | нет | нет | нет | 3005.3 | 2725.3 | 2684.1 | 114 | 5 | 4 | 2353550.736 | 0 | 0 | 0 | 2353550.736 | 2025-12-31
4286 | 9 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 12 | 1 | 1968 | 2019 | нет | нет | нет | 2725.9 | 2515.9 | 2515.9 | 102 | 5 | 3 | 2297351.2652 | 0 | 0 | 0 | 2297351.2652 | 2025-12-31
4288 | 10 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 13 | 1 | 1969 | 2019 | нет | нет | нет | 2616.5 | 2406.5 | 2349.4 | 121 | 5 | 3 | 1025710.308 | 0 | 0 | 0 | 1025710.308 | 2025-12-31
4365 | 11 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 14 | 1 | 1968 | 2018 | нет | нет | нет | 2637.5 | 2427.5 | 2427.5 | 116 | 5 | 3 | 3226171.5692 | 0 | 0 | 0 | 3226171.5692 | 2025-12-31
4386 | 12 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 15 | 1 | 1970 | 2020 | нет | нет | нет | 2845.8 | 2459.8 | 1822.3 | 202 | 5 | 2 | 10088030.3294 | 0 | 0 | 0 | 10088030.3294 | 2025-12-31
4488 | 13 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 16 | 1 | 1970 | 2020 | нет | нет | нет | 6039.9 | 5651.1 | 4648 | 184 | 5 | 8 | 2774436.9912 | 0 | 0 | 0 | 2774436.9912 | 2025-12-31
4609 | 14 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 17 | 1 | 1965 | 2019 | нет | нет | нет | 3066.1 | 2474.1 | 1621.4 | 104 | 5 | 2 | 15081563.0034 | 0 | 0 | 0 | 15081563.0034 | 2025-12-31
4909 | 15 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 18 | 1 | 1968 | 2019 | нет | нет | нет | 2662.5 | 2452.5 | 2411.2 | 106 | 5 | 3 | 2825815.454 | 0 | 0 | 0 | 2825815.454 | 2025-12-31
4920 | 16 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 19 | 1 | 1967 | 2019 | нет | нет | нет | 2657.4 | 2447.4 | 2447.4 | 86 | 5 | 3 | 2429467.3124 | 0 | 0 | 0 | 2429467.3124 | 2025-12-31
4923 | 17 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 20 | 1 | 1969 | 2020 | нет | нет | нет | 2672.2 | 2462.2 | 2379.3 | 115 | 5 | 3 | 2429467.3124 | 0 | 0 | 0 | 2429467.3124 | 2025-12-31
4925 | 18 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 21 | 1 | 1967 | 2019 | нет | нет | нет | 3354 | 3074 | 2959.1 | 139 | 5 | 4 | 3787326.6864 | 0 | 0 | 0 | 3787326.6864 | 2025-12-31
6046 | 19 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 22 | 1 | 1968 | 2019 | нет | нет | нет | 2716 | 2506 | 2506 | 105 | 4 | 4 | 3009309.964 | 0 | 0 | 0 | 3009309.964 | 2025-12-31
6054 | 20 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 23 | 1 | 1971 | 2020 | нет | нет | нет | 3386.4 | 3106.4 | 3061.4 | 164 | 5 | 4 | 2598282.2616 | 0 | 0 | 0 | 2598282.2616 | 2025-12-31
6183 | 21 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 24 | 1 | 1966 | 2018 | нет | нет | нет | 2444.9 | 2276.9 | 2276.9 | 96 | 4 | 3 | 4509698.5582 | 0 | 0 | 0 | 4509698.5582 | 2025-12-31
6299 | 22 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 25 | 1 | 1965 | 2018 | нет | нет | нет | 2412.3 | 2244.3 | 2244.3 | 101 | 4 | 3 | 9098092.9222 | 0 | 0 | 0 | 9098092.9222 | 2025-12-31
6185 | 23 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 26 | 1 | 1966 | 2019 | нет | нет | нет | 2118.3 | 1950.3 | 1866.6 | 97 | 4 | 3 | 2216613.6808 | 0 | 0 | 0 | 2216613.6808 | 2025-12-31
6189 | 24 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 27 | 1 | 1971 | 1987 | нет | нет | нет | 2918.4 | 2638 | 2638 | 111 | 5 | 4 | 8834337.8216 | 0 | 0 | 0 | 8834337.8216 | 2025-12-31
6197 | 25 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 28 | 1 | 1971 | 1987 | нет | нет | нет | 2934.4 | 2686.4 | 2616.6 | 106 | 5 | 4 | 2429467.3124 | 0 | 0 | 0 | 2429467.3124 | 2025-12-31
4476 | 26 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 3 | 1 | 1970 | 2019 | нет | нет | нет | 2855.9 | 2575.9 | 2575.9 | 109 | 5 | 4 | 2429467.3124 | 0 | 0 | 0 | 2429467.3124 | 2025-12-31
5591 | 27 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 4 | 1 | 1965 | 2019 | нет | нет | нет | 2177.8 | 2009.8 | 2009.8 | 85 | 4 | 3 | 9098092.9222 | 0 | 0 | 0 | 9098092.9222 | 2025-12-31
5596 | 28 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 5 | 1 | 1965 | 2019 | нет | нет | нет | 2183.2 | 2015.2 | 2015.2 | 96 | 4 | 3 | 8877899.5102 | 0 | 0 | 0 | 8877899.5102 | 2025-12-31
5601 | 29 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 6 | 1 | 1971 | 2013 | нет | нет | нет | 3075.2 | 2795.2 | 2795.2 | 79 | 5 | 4 | 3009309.964 | 0 | 0 | 0 | 3009309.964 | 2025-12-31
6303 | 30 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 7 | 1 | 1966 | 2019 | нет | нет | нет | 2741.7 | 2517.7 | 2517.7 | 78 | 4 | 4 | 5486913.8156 | 0 | 0 | 0 | 5486913.8156 | 2025-12-31
6315 | 31 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 8 | 1 | 1968 | 2019 | нет | нет | нет | 3432.2 | 3152.2 | 3152.2 | 124 | 5 | 4 | 3706589.102 | 0 | 0 | 0 | 3706589.102 | 2025-12-31
6320 | 32 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 9 | 1 | 1968 | 2019 | нет | нет | нет | 3425.1 | 3145.1 | 3145.1 | 138 | 5 | 4 | 3926782.514 | 0 | 0 | 0 | 3926782.514 | 2025-12-31
6227 | 33 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 14 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 5261 | 4771.1 | 4734.2 | 150 | 5 | 7 | 9125283.6116 | 0 | 0 | 0 | 9125283.6116 | 2025-12-31
6241 | 34 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 17 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 5307.5 | 4817.5 | 4788.3 | 161 | 5 | 7 | 9151946.2372 | 0 | 0 | 0 | 9151946.2372 | 2025-12-31
6251 | 35 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 18 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 4387.2 | 3967.2 | 3967.2 | 164 | 5 | 6 | 7325556.3836 | 0 | 0 | 0 | 7325556.3836 | 2025-12-31
6258 | 36 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 19 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 4384.9 | 3964.9 | 3964.9 | 165 | 5 | 6 | 7345553.3528 | 0 | 0 | 0 | 7345553.3528 | 2025-12-31
6276 | 37 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 21 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 4339.2 | 3989.2 | 3949.7 | 185 | 5 | 5 | 7392212.9476 | 0 | 0 | 0 | 7392212.9476 | 2025-12-31
6329 | 38 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 23 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 4386.8 | 3966.8 | 3966.8 | 186 | 5 | 6 | 7332222.04 | 0 | 0 | 0 | 7332222.04 | 2025-12-31
6332 | 39 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 24 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 3649.5 | 3299.5 | 3299.5 | 146 | 5 | 5 | 6072412.9804 | 0 | 0 | 0 | 6072412.9804 | 2025-12-31
6356 | 40 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 28 | 1 | 1988 | 2020 | нет | нет | нет | 8578.7 | 7453 | 7374.1 | 296 | 9 | 4 | 25015238.1392 | 0 | 0 | 0 | 25015238.1392 | 2025-12-31
6400 | 41 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 9 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 5798.5 | 5238.5 | 5238.5 | 208 | 5 | 8 | 9525222.9956 | 0 | 0 | 0 | 9525222.9956 | 2025-12-31
6433 | 42 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | п. Затеречный, ул. Советская, д. 5 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 471.8 | 429.8 | 429.8 | 10 | 2 | 2 | 3234273.314 | 0 | 0 | 0 | 3234273.314 | 2025-12-31
6961 | 43 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 1 | 1 | 1965 | 2017 | нет | нет | нет | 2134.4 | 1986.8 | 1692.8 | 76 | 4 | 3 | 9098092.9222 | 0 | 0 | 0 | 9098092.9222 | 2025-12-31
6962 | 44 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 | 1 | 1964 | 2017 | нет | нет | нет | 2181.3 | 2074.2 | 2074.2 | 66 | 4 | 3 | 9920148.327 | 0 | 0 | 0 | 9920148.327 | 2025-12-31
6963 | 45 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 13 | 1 | 1963 | 2017 | нет | нет | нет | 1570.2 | 1458.2 | 1458.2 | 62 | 4 | 2 | 6817879.7276 | 0 | 0 | 0 | 6817879.7276 | 2025-12-31
6970 | 46 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 17 | 1 | 1963 | 2017 | нет | нет | нет | 1545.8 | 1433.8 | 1433.8 | 58 | 4 | 2 | 2926251.7588 | 0 | 0 | 0 | 2926251.7588 | 2025-12-31
6973 | 47 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 19 | 1 | 1963 | 2017 | нет | нет | нет | 2160.2 | 1992.2 | 1992.2 | 99 | 4 | 3 | 6088782.9582 | 0 | 0 | 0 | 6088782.9582 | 2025-12-31
6977 | 48 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 3 | 1 | 1965 | 2015 | нет | нет | нет | 1262.4 | 1136.4 | 1136.4 | 57 | 3 | 3 | 4804365.3084 | 0 | 0 | 0 | 4804365.3084 | 2025-12-31
6981 | 49 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 5 | 1 | 1963 | 2017 | нет | нет | нет | 2176.2 | 2008.2 | 1966.5 | 80 | 4 | 3 | 6088782.9582 | 0 | 0 | 0 | 6088782.9582 | 2025-12-31
6984 | 50 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 7 | 1 | 1962 | 2017 | нет | нет | нет | 1238.2 | 1112.2 | 1112.2 | 54 | 3 | 3 | 6088782.9582 | 0 | 0 | 0 | 6088782.9582 | 2025-12-31
6997 | 51 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, д. 4 | 1 | 1960 | 2019 | нет | нет | нет | 674.7 | 519.7 | 470.2 | 62 | 2 | 2 | 2346631.7724 | 0 | 0 | 0 | 2346631.7724 | 2025-12-31
7019 | 52 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 44 | 1 | 1961 | 2019 | нет | нет | нет | 678.7 | 632.3 | 632.3 | 28 | 2 | 2 | 2827937.9232 | 0 | 0 | 0 | 2827937.9232 | 2025-12-31
7028 | 53 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 46 | 1 | 1961 | 2020 | нет | нет | нет | 696.3 | 640.3 | 640.3 | 41 | 2 | 2 | 2346631.7724 | 0 | 0 | 0 | 2346631.7724 | 2025-12-31
7038 | 54 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 48 | 1 | 1961 | 2019 | нет | нет | нет | 700.8 | 637.6 | 637.6 | 32 | 2 | 2 | 2346631.7724 | 0 | 0 | 0 | 2346631.7724 | 2025-12-31
7087 | 55 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 2 | 1 | 1961 | 2019 | нет | нет | нет | 661.6 | 603.9 | 603.9 | 39 | 2 | 2 | 3889846.6472 | 0 | 0 | 0 | 3889846.6472 | 2025-12-31
7089 | 56 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 3 | 1 | 1962 | 2017 | нет | нет | нет | 643.5 | 595.9 | 595.9 | 31 | 2 | 2 | 2346631.7724 | 0 | 0 | 0 | 2346631.7724 | 2025-12-31
7094 | 57 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 5 | 1 | 1960 | 2019 | нет | нет | нет | 651.3 | 605.3 | 605.3 | 28 | 2 | 2 | 2346631.7724 | 0 | 0 | 0 | 2346631.7724 | 2025-12-31
7095 | 58 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 6 | 1 | 1960 | 2019 | нет | нет | нет | 635.3 | 586.9 | 586.9 | 32 | 2 | 2 | 2822817.645 | 0 | 0 | 0 | 2822817.645 | 2025-12-31
7097 | 59 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 10 | 1 | 1959 | 2019 | нет | нет | нет | 652.7 | 604.7 | 562.9 | 36 | 2 | 2 | 4166092.2441 | 0 | 0 | 0 | 4166092.2441 | 2025-12-31
7098 | 60 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 12 | 1 | 1961 | 2019 | нет | нет | нет | 652.6 | 606.2 | 606.2 | 28 | 2 | 2 | 2006064.3276 | 0 | 0 | 0 | 2006064.3276 | 2025-12-31
7099 | 61 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 14 | 1 | 1960 | 2019 | нет | нет | нет | 662.2 | 600.4 | 600.4 | 28 | 2 | 2 | 2346631.7724 | 0 | 0 | 0 | 2346631.7724 | 2025-12-31
7104 | 62 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 15 | 1 | 1964 | 2016 | нет | нет | нет | 361.7 | 336.1 | 336.1 | 28 | 2 | 1 | 1368462.5274 | 0 | 0 | 0 | 1368462.5274 | 2025-12-31
7105 | 63 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 16 | 1 | 1961 | 2016 | нет | нет | нет | 662.7 | 603 | 603 | 28 | 2 | 2 | 2346631.7724 | 0 | 0 | 0 | 2346631.7724 | 2025-12-31
7107 | 64 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 18 | 1 | 1961 | 2019 | нет | нет | нет | 648.9 | 599.3 | 599.3 | 23 | 2 | 2 | 2346631.7724 | 0 | 0 | 0 | 2346631.7724 | 2025-12-31
7109 | 65 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 19 | 1 | 1964 | 2019 | нет | нет | нет | 364 | 337.9 | 337.9 | 15 | 2 | 1 | 1173315.8862 | 0 | 0 | 0 | 1173315.8862 | 2025-12-31
7111 | 66 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 2 | 1 | 1960 | 2019 | нет | нет | нет | 660.2 | 611.4 | 526.3 | 34 | 2 | 2 | 2346631.7724 | 0 | 0 | 0 | 2346631.7724 | 2025-12-31
7112 | 67 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 22 | 1 | 1961 | 2019 | нет | нет | нет | 662.8 | 603.3 | 603.3 | 33 | 2 | 2 | 2346631.7724 | 0 | 0 | 0 | 2346631.7724 | 2025-12-31
7114 | 68 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 26 | 1 | 1963 | 2019 | нет | нет | нет | 646.3 | 499.1 | 375.2 | 34 | 2 | 2 | 2346631.7724 | 0 | 0 | 0 | 2346631.7724 | 2025-12-31
7115 | 69 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 4 | 1 | 1960 | 2019 | нет | нет | нет | 655.4 | 593 | 593 | 37 | 2 | 2 | 2346631.7724 | 0 | 0 | 0 | 2346631.7724 | 2025-12-31
7116 | 70 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 6 | 1 | 1959 | 2019 | нет | нет | нет | 828.4 | 632.2 | 561.4 | 44 | 2 | 2 | 2904742.0962 | 0 | 0 | 0 | 2904742.0962 | 2025-12-31
7118 | 71 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 8 | 1 | 1959 | 2019 | нет | нет | нет | 835.1 | 538.1 | 407.6 | 88 | 2 | 2 | 2346631.7724 | 0 | 0 | 0 | 2346631.7724 | 2025-12-31
6956 | 72 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 1 | 1 | 1962 | 2017 | нет | нет | нет | 1234.5 | 826.5 | 504.3 | 127 | 3 | 2 | 9141136.761 | 0 | 0 | 0 | 9141136.761 | 2025-12-31
6958 | 73 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 2 | 1 | 1963 | 2019 | нет | нет | нет | 1291.9 | 1165.9 | 1165.9 | 59 | 3 | 3 | 8779146.4726 | 0 | 0 | 0 | 8779146.4726 | 2025-12-31
6960 | 74 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 3 | 1 | 1962 | 2020 | нет | нет | нет | 1242.9 | 831.9 | 551 | 110 | 3 | 2 | 11893700.4712 | 0 | 0 | 0 | 11893700.4712 | 2025-12-31
7036 | 75 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | с. Ачикулак, ул. Гвардейская, д. 46 | 1 | 1957 | 2020 | нет | нет | нет | 500 | 464.4 | 464.4 | 14 | 2 | 1 | 1918189.2 | 0 | 0 | 0 | 1918189.2 | 2025-12-31
8421 | 76 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | п. Затеречный, ул. Котельная, д. 3 | 1 | 1953 | 2020 | нет | нет | нет | 431 | 388.7 | 388.7 | 14 | 2 | 2 | 1511533.0896 | 0 | 0 | 0 | 1511533.0896 | 2025-12-31
8436 | 77 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | п. Затеречный, ул. Строительная, д. 3 | 1 | 1953 | 2016 | нет | нет | нет | 428.3 | 386.3 | 386.3 | 14 | 2 | 2 | 5378206.2136 | 0 | 0 | 0 | 5378206.2136 | 2025-12-31
7093 | 78 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 48 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 442 | 421 | 421 | 19 | 1 | 2 | 5348295.536 | 0 | 0 | 0 | 5348295.536 | 2025-12-31
6369 | 79 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 3 | 1 | 1978 | 2013 | нет | нет | нет | 2702.8 | 2423 | 2358.9 | 74 | 9 | 1 | 2052755.5449 | 0 | 0 | 0 | 2052755.5449 | 2025-12-31
6948 | 80 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 3-й, д. 17 | 1 | 1997 |  | нет | нет | нет | 6317 | 5663 | 5527.5 | 204 | 5 | 8 | 9664735.1841 | 0 | 0 | 0 | 9664735.1841 | 2025-12-31
| Итого 2025 год | [9 empty] | 182520.8 | 164927 | 159792.6 | 7238 |  |  | 413037718.6672 | 0 | 0 | 0 | 413037718.6672
| Итого Нефтекумский муниципальный округ | [9 empty] | 182520.8 | 164927 | 159792.6 | 7238 |  |  | 413037718.6672 | 0 | 0 | 0 | 413037718.6672
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Нефтекумского муниципального округа
Ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 208
от 19 января 2024 г. № 43
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
1621 | 15965 | 1 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 340 | пм | 7186 | 2495525.336 | 2443240 | 52285.336 | 0
1621 | 15966 | 1 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 120 | мп | 2060 | 252490.08 | 247200 | 5290.08 | 0
1768 | 17470 | 2 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 410 | пм | 7186 | 3009309.964 | 2946260 | 63049.964 | 0
1821 | 17954 | 3 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 419 | пм | 7186 | 3075367.9876 | 3010934 | 64433.9876 | 0
1982 | 19575 | 4 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 331 | пм | 7186 | 2429467.3124 | 2378566 | 50901.3124 | 0
4226 | 40329 | 5 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 780 | пм | 7186 | 5725028.712 | 5605080 | 119948.712 | 0
4226 | 40331 | 5 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 20 | 1 | ремонт крыши | 770 | м2 | 6526 | 5132555.428 | 5025020 | 107535.428 | 0
4226 | 40332 | 5 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 20 | 1 | ремонт фасада | 2142 | м2 | 3756 | 8217522.5328 | 8045352 | 172170.5328 | 0
4259 | 40745 | 6 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 410 | пм | 7186 | 3009309.964 | 2946260 | 63049.964 | 0
4259 | 40736 | 6 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 810 | пм | 5546 | 4588394.364 | 4492260 | 96134.364 | 0
4259 | 40735 | 6 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 153 | пм | 5052 | 789497.2584 | 772956 | 16541.2584 | 0
4259 | 40737 | 6 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 153 | пм | 4549 | 710891.3358 | 695997 | 14894.3358 | 0
4259 | 40738 | 6 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 538 | м2 | 6123 | 3364669.3236 | 3294174 | 70495.3236 | 0
4278 | 40923 | 7 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 270 | пм | 7186 | 1981740.708 | 1940220 | 41520.708 | 0
4283 | 40970 | 8 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 240 | пм | 5052 | 1238427.072 | 1212480 | 25947.072 | 0
4283 | 40971 | 8 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 240 | пм | 4549 | 1115123.664 | 1091760 | 23363.664 | 0
4286 | 41012 | 9 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 313 | пм | 7186 | 2297351.2652 | 2249218 | 48133.2652 | 0
4288 | 41023 | 10 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180 | пм | 4549 | 836342.748 | 818820 | 17522.748 | 0
4288 | 41033 | 10 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 13 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 90 | мп | 2060 | 189367.56 | 185400 | 3967.56 | 0
4365 | 41727 | 11 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 180 | пм | 5052 | 928820.304 | 909360 | 19460.304 | 0
4365 | 41737 | 11 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 313 | пм | 7186 | 2297351.2652 | 2249218 | 48133.2652 | 0
4386 | 41966 | 12 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 15 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | пм | 5052 | 619213.536 | 606240 | 12973.536 | 0
4386 | 41975 | 12 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 15 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 270 | пм | 7186 | 1981740.708 | 1940220 | 41520.708 | 0
4386 | 41967 | 12 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 15 | 1 | ремонт фасада | 1951.6 | м2 | 3756 | 7487076.0854 | 7330209.6 | 156866.4854 | 0
4488 | 43013 | 13 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 378 | пм | 7186 | 2774436.9912 | 2716308 | 58128.9912 | 0
4609 | 44373 | 14 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 365 | пм | 7186 | 2679019.846 | 2622890 | 56129.846 | 0
4609 | 44364 | 14 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | пм | 5052 | 619213.536 | 606240 | 12973.536 | 0
4609 | 44366 | 14 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 120 | пм | 4549 | 557561.832 | 545880 | 11681.832 | 0
4609 | 44365 | 14 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 660 | пм | 5546 | 3738691.704 | 3660360 | 78331.704 | 0
4609 | 44367 | 14 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 17 | 1 | ремонт фасада | 1951.6 | м2 | 3756 | 7487076.0854 | 7330209.6 | 156866.4854 | 0
4909 | 47428 | 15 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 385 | пм | 7186 | 2825815.454 | 2766610 | 59205.454 | 0
4920 | 47538 | 16 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 331 | пм | 7186 | 2429467.3124 | 2378566 | 50901.3124 | 0
4923 | 47575 | 17 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 331 | пм | 7186 | 2429467.3124 | 2378566 | 50901.3124 | 0
4925 | 47606 | 18 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 516 | пм | 7186 | 3787326.6864 | 3707976 | 79350.6864 | 0
6046 | 59509 | 19 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 410 | пм | 7186 | 3009309.964 | 2946260 | 63049.964 | 0
6054 | 59602 | 20 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 23 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 354 | пм | 7186 | 2598282.2616 | 2543844 | 54438.2616 | 0
6183 | 60952 | 21 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 410 | пм | 7186 | 3009309.964 | 2946260 | 63049.964 | 0
6183 | 60942 | 21 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 153 | пм | 5052 | 789497.2584 | 772956 | 16541.2584 | 0
6183 | 60943 | 21 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 153 | пм | 4549 | 710891.3358 | 695997 | 14894.3358 | 0
6299 | 62274 | 22 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 25 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 410 | пм | 7186 | 3009309.964 | 2946260 | 63049.964 | 0
6299 | 62264 | 22 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 25 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 153 | пм | 5052 | 789497.2584 | 772956 | 16541.2584 | 0
6299 | 62266 | 22 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 25 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 153 | пм | 4549 | 710891.3358 | 695997 | 14894.3358 | 0
6299 | 62265 | 22 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 25 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 810 | пм | 5546 | 4588394.364 | 4492260 | 96134.364 | 0
6185 | 60980 | 23 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 302 | пм | 7186 | 2216613.6808 | 2170172 | 46441.6808 | 0
6189 | 61020 | 24 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 310 | пм | 7186 | 2275331.924 | 2227660 | 47671.924 | 0
6189 | 61021 | 24 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 27 | 1 | ремонт крыши | 984 | м2 | 6526 | 6559005.8976 | 6421584 | 137421.8976 | 0
6197 | 61131 | 25 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 28 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 331 | пм | 7186 | 2429467.3124 | 2378566 | 50901.3124 | 0
4476 | 42857 | 26 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 331 | пм | 7186 | 2429467.3124 | 2378566 | 50901.3124 | 0
5591 | 55014 | 27 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 410 | пм | 7186 | 3009309.964 | 2946260 | 63049.964 | 0
5591 | 55006 | 27 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 153 | пм | 5052 | 789497.2584 | 772956 | 16541.2584 | 0
5591 | 55005 | 27 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 153 | пм | 4549 | 710891.3358 | 695997 | 14894.3358 | 0
5591 | 55017 | 27 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 810 | пм | 5546 | 4588394.364 | 4492260 | 96134.364 | 0
5596 | 55067 | 28 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 380 | пм | 7186 | 2789116.552 | 2730680 | 58436.552 | 0
5596 | 55058 | 28 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 153 | пм | 5052 | 789497.2584 | 772956 | 16541.2584 | 0
5596 | 55057 | 28 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 153 | пм | 4549 | 710891.3358 | 695997 | 14894.3358 | 0
5596 | 55059 | 28 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 810 | пм | 5546 | 4588394.364 | 4492260 | 96134.364 | 0
5601 | 55127 | 29 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 410 | пм | 7186 | 3009309.964 | 2946260 | 63049.964 | 0
6303 | 62323 | 30 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 475 | пм | 7186 | 3486395.69 | 3413350 | 73045.69 | 0
6303 | 62313 | 30 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 204 | пм | 5052 | 1052663.0112 | 1030608 | 22055.0112 | 0
6303 | 62314 | 30 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 204 | пм | 4549 | 947855.1144 | 927996 | 19859.1144 | 0
6315 | 62483 | 31 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 505 | пм | 7186 | 3706589.102 | 3628930 | 77659.102 | 0
6320 | 62539 | 32 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 535 | пм | 7186 | 3926782.514 | 3844510 | 82272.514 | 0
6227 | 61442 | 33 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 1369 | м2 | 6526 | 9125283.6116 | 8934094 | 191189.6116 | 0
6241 | 61605 | 34 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 17 | 1 | ремонт крыши | 1373 | м2 | 6526 | 9151946.2372 | 8960198 | 191748.2372 | 0
6251 | 61729 | 35 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 1099 | м2 | 6526 | 7325556.3836 | 7172074 | 153482.3836 | 0
6258 | 61810 | 36 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 19 | 1 | ремонт крыши | 1102 | м2 | 6526 | 7345553.3528 | 7191652 | 153901.3528 | 0
6276 | 62028 | 37 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 21 | 1 | ремонт крыши | 1109 | м2 | 6526 | 7392212.9476 | 7237334 | 154878.9476 | 0
6329 | 62639 | 38 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 23 | 1 | ремонт крыши | 1100 | м2 | 6526 | 7332222.04 | 7178600 | 153622.04 | 0
6332 | 62677 | 39 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 24 | 1 | ремонт крыши | 911 | м2 | 6526 | 6072412.9804 | 5945186 | 127226.9804 | 0
6356 | 62961 | 40 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 28 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 616 | пм | 7186 | 4521304.7264 | 4426576 | 94728.7264 | 0
6356 | 62962 | 40 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 28 | 1 | ремонт фасада | 5342 | м2 | 3756 | 20493933.4128 | 20064552 | 429381.4128 | 0
6400 | 63362 | 41 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 1429 | м2 | 6526 | 9525222.9956 | 9325654 | 199568.9956 | 0
8433 | 81595 | 42 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | п. Затеречный, ул. Советская, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 358 | м2 | 8845 | 3234273.314 | 3166510 | 67763.314 | 0
6961 | 68500 | 43 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 410 | пм | 7186 | 3009309.964 | 2946260 | 63049.964 | 0
6961 | 68492 | 43 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 153 | пм | 5052 | 789497.2584 | 772956 | 16541.2584 | 0
6961 | 68494 | 43 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 153 | пм | 4549 | 710891.3358 | 695997 | 14894.3358 | 0
6961 | 68493 | 43 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 810 | пм | 5546 | 4588394.364 | 4492260 | 96134.364 | 0
6962 | 68513 | 44 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 522 | пм | 7186 | 3831365.3688 | 3751092 | 80273.3688 | 0
6962 | 68506 | 44 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 153 | пм | 5052 | 789497.2584 | 772956 | 16541.2584 | 0
6962 | 68505 | 44 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 153 | пм | 4549 | 710891.3358 | 695997 | 14894.3358 | 0
6962 | 68507 | 44 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 810 | пм | 5546 | 4588394.364 | 4492260 | 96134.364 | 0
6963 | 68526 | 45 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 340 | пм | 7186 | 2495525.336 | 2443240 | 52285.336 | 0
6963 | 68519 | 45 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 153 | пм | 5052 | 789497.2584 | 772956 | 16541.2584 | 0
6963 | 68518 | 45 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 102 | пм | 4549 | 473927.5572 | 463998 | 9929.5572 | 0
6963 | 68520 | 45 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 540 | пм | 5546 | 3058929.576 | 2994840 | 64089.576 | 0
6970 | 68594 | 46 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 102 | пм | 5052 | 526331.5056 | 515304 | 11027.5056 | 0
6970 | 68593 | 46 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 102 | пм | 4549 | 473927.5572 | 463998 | 9929.5572 | 0
6970 | 68595 | 46 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 340 | пм | 5546 | 1925992.696 | 1885640 | 40352.696 | 0
6973 | 68621 | 47 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 153 | пм | 5052 | 789497.2584 | 772956 | 16541.2584 | 0
6973 | 68620 | 47 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 153 | пм | 4549 | 710891.3358 | 695997 | 14894.3358 | 0
6973 | 68622 | 47 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 810 | пм | 5546 | 4588394.364 | 4492260 | 96134.364 | 0
6977 | 68668 | 48 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 126 | пм | 5052 | 650174.2128 | 636552 | 13622.2128 | 0
6977 | 68670 | 48 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 126 | пм | 4549 | 585439.9236 | 573174 | 12265.9236 | 0
6977 | 68669 | 48 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 630 | пм | 5546 | 3568751.172 | 3493980 | 74771.172 | 0
6981 | 68719 | 49 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 153 | пм | 5052 | 789497.2584 | 772956 | 16541.2584 | 0
6981 | 68718 | 49 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 153 | пм | 4549 | 710891.3358 | 695997 | 14894.3358 | 0
6981 | 68720 | 49 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 810 | пм | 5546 | 4588394.364 | 4492260 | 96134.364 | 0
6984 | 68738 | 50 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 153 | пм | 5052 | 789497.2584 | 772956 | 16541.2584 | 0
6984 | 68740 | 50 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 153 | пм | 4549 | 710891.3358 | 695997 | 14894.3358 | 0
6984 | 68739 | 50 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 810 | пм | 5546 | 4588394.364 | 4492260 | 96134.364 | 0
6997 | 68821 | 51 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
6997 | 68823 | 51 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
6997 | 68822 | 51 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7019 | 69042 | 52 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 44 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
7019 | 69044 | 52 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 44 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7019 | 69043 | 52 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 44 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7019 | 69045 | 52 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 44 | 1 | ремонт фундамента | 94 | м2 | 5013 | 481306.1508 | 471222 | 10084.1508 | 0
7028 | 69125 | 53 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 46 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
7028 | 69127 | 53 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 46 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7028 | 69126 | 53 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 46 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7038 | 69216 | 54 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 48 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
7038 | 69218 | 54 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 48 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7038 | 69217 | 54 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 48 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7087 | 69666 | 55 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 135 | пм | 5052 | 696615.228 | 682020 | 14595.228 | 0
7087 | 69668 | 55 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 124 | пм | 4549 | 576147.2264 | 564076 | 12071.2264 | 0
7087 | 69667 | 55 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 462 | пм | 5546 | 2617084.1928 | 2562252 | 54832.1928 | 0
7089 | 69689 | 56 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
7089 | 69691 | 56 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7089 | 69690 | 56 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7094 | 69744 | 57 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
7094 | 69746 | 57 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7094 | 69745 | 57 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7095 | 69757 | 58 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
7095 | 69759 | 58 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7095 | 69758 | 58 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7095 | 69760 | 58 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 6 | 1 | ремонт фундамента | 93 | м2 | 5013 | 476185.8726 | 466209 | 9976.8726 | 0
7097 | 69783 | 59 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 10 | 1 | ремонт фундамента | 37.2 | м2 | 8884 | 337557.1747 | 330484.8 | 7072.3747 | 0
7097 | 69780 | 59 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 131 | пм | 5052 | 675974.7768 | 661812 | 14162.7768 | 0
7097 | 69782 | 59 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 125 | пм | 4549 | 580793.575 | 568625 | 12168.575 | 0
7097 | 69781 | 59 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 454 | пм | 5546 | 2571766.7176 | 2517884 | 53882.7176 | 0
7098 | 69795 | 60 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7098 | 69794 | 60 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7099 | 69804 | 61 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
7099 | 69806 | 61 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7099 | 69805 | 61 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7104 | 69861 | 62 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 15 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 33 | пм | 5052 | 170283.7224 | 166716 | 3567.7224 | 0
7104 | 69862 | 62 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 15 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 150 | пм | 5546 | 849702.66 | 831900 | 17802.66 | 0
7104 | 69863 | 62 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 15 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 75 | пм | 4549 | 348476.145 | 341175 | 7301.145 | 0
7105 | 69874 | 63 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
7105 | 69876 | 63 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7105 | 69875 | 63 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7107 | 69887 | 64 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
7107 | 69889 | 64 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7107 | 69888 | 64 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7109 | 69909 | 65 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 33 | пм | 5052 | 170283.7224 | 166716 | 3567.7224 | 0
7109 | 69908 | 65 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 33 | пм | 4549 | 153329.5038 | 150117 | 3212.5038 | 0
7109 | 69910 | 65 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 150 | пм | 5546 | 849702.66 | 831900 | 17802.66 | 0
7111 | 69933 | 66 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
7111 | 69935 | 66 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7111 | 69934 | 66 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7112 | 69946 | 67 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
7112 | 69948 | 67 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7112 | 69947 | 67 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7114 | 69969 | 68 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
7114 | 69968 | 68 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7114 | 69970 | 68 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7115 | 69982 | 69 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
7115 | 69984 | 69 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7115 | 69983 | 69 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7116 | 69994 | 70 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
7116 | 69996 | 70 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7116 | 69995 | 70 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
7116 | 69997 | 70 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 6 | 1 | ремонт фундамента | 109 | м2 | 5013 | 558110.3238 | 546417 | 11693.3238 | 0
7118 | 70015 | 71 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 66 | пм | 5052 | 340567.4448 | 333432 | 7135.4448 | 0
7118 | 70017 | 71 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 66 | пм | 4549 | 306659.0076 | 300234 | 6425.0076 | 0
7118 | 70016 | 71 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300 | пм | 5546 | 1699405.32 | 1663800 | 35605.32 | 0
6956 | 68432 | 72 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 84 | пм | 5052 | 433449.4752 | 424368 | 9081.4752 | 0
6956 | 68434 | 72 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 84 | пм | 4549 | 390293.2824 | 382116 | 8177.2824 | 0
6956 | 68433 | 72 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 420 | пм | 5546 | 2379167.448 | 2329320 | 49847.448 | 0
6956 | 68436 | 72 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 900 | м2 | 3756 | 3452740.56 | 3380400 | 72340.56 | 0
6956 | 68435 | 72 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 1 | 1 | ремонт подвального помещения | 309 | м2 | 6123 | 1932495.9498 | 1892007 | 40488.9498 | 0
6956 | 68437 | 72 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 1 | 1 | ремонт фундамента | 108 | м2 | 5013 | 552990.0456 | 541404 | 11586.0456 | 0
6958 | 68464 | 73 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 176 | пм | 7186 | 1291801.3504 | 1264736 | 27065.3504 | 0
6958 | 68456 | 73 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 126 | пм | 5052 | 650174.2128 | 636552 | 13622.2128 | 0
6958 | 68455 | 73 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 126 | пм | 4549 | 585439.9236 | 573174 | 12265.9236 | 0
6958 | 68457 | 73 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 630 | пм | 5546 | 3568751.172 | 3493980 | 74771.172 | 0
6958 | 68458 | 73 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 429 | м2 | 6123 | 2682979.8138 | 2626767 | 56212.8138 | 0
6960 | 68487 | 74 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 380 | пм | 7186 | 2789116.552 | 2730680 | 58436.552 | 0
6960 | 68478 | 74 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 84 | пм | 5052 | 433449.4752 | 424368 | 9081.4752 | 0
6960 | 68480 | 74 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 84 | пм | 4549 | 390293.2824 | 382116 | 8177.2824 | 0
6960 | 68479 | 74 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 420 | пм | 5546 | 2379167.448 | 2329320 | 49847.448 | 0
6960 | 68482 | 74 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 902 | м2 | 3756 | 3460413.3168 | 3387912 | 72501.3168 | 0
6960 | 68481 | 74 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 312 | м2 | 6123 | 1951258.0464 | 1910376 | 40882.0464 | 0
6960 | 68483 | 74 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 54 | м2 | 8884 | 490002.3504 | 479736 | 10266.3504 | 0
7036 | 69191 | 75 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | с. Ачикулак, ул. Гвардейская, д. 46 | 1 | ремонт фасада | 500 | м2 | 3756 | 1918189.2 | 1878000 | 40189.2 | 0
8421 | 81481 | 76 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | п. Затеречный, ул. Котельная, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 394 | м2 | 3756 | 1511533.0896 | 1479864 | 31669.0896 | 0
8436 | 81624 | 77 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | п. Затеречный, ул. Строительная, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 394 | м2 | 3756 | 1511533.0896 | 1479864 | 31669.0896 | 0
8436 | 81625 | 77 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | п. Затеречный, ул. Строительная, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 428 | м2 | 8845 | 3866673.124 | 3785660 | 81013.124 | 0
7093 | 69730 | 78 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 48 | 1 | ремонт крыши | 592 | м2 | 8845 | 5348295.536 | 5236240 | 112055.536 | 0
6369 | 63094 | 79 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 307.96 | м2 | 6526 | 2052755.5449 | 2009746.96 | 43008.5849 | 0
6948 | 68340 | 80 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | г. Нефтекумск, мкр. 3-й, д. 17 | 1 | ремонт крыши | 1449.93 | м2 | 6526 | 9664735.1841 | 9462243.18 | 202492.0041 | 0
|  |  | Итого 2025 год | [7 empty] | 413037718.6672 | 404383903.14 | 8653815.5272 | 0

## Таблица 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Нефтекумского муниципального округа
Ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 208
от 19 января 2024 г. № 43
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2025 | Нефтекумский муниципальный округ | 182520.8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 413037718.6672 | 413037718.6672
|  | Итого: Нефтекумский муниципальный округ | 182520.8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 413037718.6672 | 413037718.6672

## Лист1 (hidden)
| Названия строк | Год проведения работ | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
16212025 | 1621 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 10 | 2748015.416
17682025 | 1768 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 11 | 3009309.964
18212025 | 1821 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 12 | 3075367.9876
19822025 | 1982 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 17 | 2429467.3124
42262025 | 4226 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 0-й, д. 20 | 19075106.6728
42592025 | 4259 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 1 | 12462762.2458
42782025 | 4278 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 10 | 1981740.708
42832025 | 4283 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 11 | 2353550.736
42862025 | 4286 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 12 | 2297351.2652
42882025 | 4288 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 13 | 1025710.308
43652025 | 4365 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 14 | 3226171.5692
43862025 | 4386 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 15 | 10088030.3294
44762025 | 4476 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 3 | 2429467.3124
44882025 | 4488 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 16 | 2774436.9912
46092025 | 4609 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 17 | 15081563.0034
49092025 | 4909 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 18 | 2825815.454
49202025 | 4920 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 19 | 2429467.3124
49232025 | 4923 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 20 | 2429467.3124
49252025 | 4925 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 21 | 3787326.6864
55912025 | 5591 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 4 | 9098092.9222
55962025 | 5596 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 5 | 8877899.5102
56012025 | 5601 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 6 | 3009309.964
60462025 | 6046 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 22 | 3009309.964
60542025 | 6054 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 23 | 2598282.2616
61832025 | 6183 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 24 | 4509698.5582
61852025 | 6185 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 26 | 2216613.6808
61892025 | 6189 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 27 | 8834337.8216
61972025 | 6197 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 28 | 2429467.3124
62272025 | 6227 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 14 | 9125283.6116
62412025 | 6241 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 17 | 9151946.2372
62512025 | 6251 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 18 | 7325556.3836
62582025 | 6258 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 19 | 7345553.3528
62762025 | 6276 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 21 | 7392212.9476
62992025 | 6299 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 25 | 9098092.9222
63032025 | 6303 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 7 | 5486913.8156
63152025 | 6315 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 8 | 3706589.102
63202025 | 6320 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 1-й, д. 9 | 3926782.514
63292025 | 6329 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 23 | 7332222.04
63322025 | 6332 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 24 | 6072412.9804
63562025 | 6356 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 28 | 25015238.1392
64002025 | 6400 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 9 | 9525222.9956
69562025 | 6956 | 2025 | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 1 | 9141136.761
69582025 | 6958 | 2025 | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 2 | 8779146.4726
69602025 | 6960 | 2025 | г. Нефтекумск, пер. Центральный, д. 3 | 11893700.4712
69612025 | 6961 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 1 | 9098092.9222
69622025 | 6962 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 | 9920148.327
69632025 | 6963 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 13 | 6817879.7276
69702025 | 6970 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 17 | 2926251.7588
69732025 | 6973 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 19 | 6088782.9582
69772025 | 6977 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 3 | 4804365.3084
69812025 | 6981 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 5 | 6088782.9582
69842025 | 6984 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 7 | 6088782.9582
69972025 | 6997 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, д. 4 | 2346631.7724
70192025 | 7019 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 44 | 2827937.9232
70282025 | 7028 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 46 | 2346631.7724
70362025 | 7036 | 2025 | с. Ачикулак, ул. Гвардейская, д. 46 | 1918189.2
70382025 | 7038 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Ленина, д. 48 | 2346631.7724
70872025 | 7087 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 2 | 3889846.6472
70892025 | 7089 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 3 | 2346631.7724
70932025 | 7093 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 48 | 5348295.536
70942025 | 7094 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 5 | 2346631.7724
70952025 | 7095 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Мира, д. 6 | 2822817.645
70972025 | 7097 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 10 | 4166092.2441
70982025 | 7098 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 12 | 2006064.3276
70992025 | 7099 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 14 | 2346631.7724
71042025 | 7104 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 15 | 1368462.5274
71052025 | 7105 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 16 | 2346631.7724
71072025 | 7107 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 18 | 2346631.7724
71092025 | 7109 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 19 | 1173315.8862
71112025 | 7111 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 2 | 2346631.7724
71122025 | 7112 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 22 | 2346631.7724
71142025 | 7114 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 26 | 2346631.7724
71152025 | 7115 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 4 | 2346631.7724
71162025 | 7116 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 6 | 2904742.0962
71182025 | 7118 | 2025 | г. Нефтекумск, ул. Строителей, д. 8 | 2346631.7724
84212025 | 8421 | 2025 | п. Затеречный, ул. Котельная, д. 3 | 1511533.0896
84332025 | 8433 | 2025 | п. Затеречный, ул. Советская, д. 5 | 3234273.314
84362025 | 8436 | 2025 | п. Затеречный, ул. Строительная, д. 3 | 5378206.2136
(пусто)Итого 2025 год | (пусто) | Итого 2025 год | (пусто) | 413037718.6672
63692025 | 6369 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 2-й, д. 3 | 2052755.5449
69482025 | 6948 | 2025 | г. Нефтекумск, мкр. 3-й, д. 17 | 9664735.1841
Общий итог | Общий итог |  |  | 826075437.3344